## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names Testting | Notes
HEADER | 14/6/2024 | 22/6/2024 | 85% | Hoàng Hải Đăng | 22/6/2024 | 23/6/2024 | 85% | Huỳnh Minh Tuấn | Phần navbar-toggle không đóng lại được, do lỗi jquery mã băm
IDEAS | 14/6/2024 | 22/6/2024 | 100% | Hoàng Hải Đăng | 22/6/2024 | 23/6/2024 | 100% | Huỳnh Minh Tuấn
ABOUT OUR | 14/6/2024 | 22/6/2024 | 100% | Huỳnh Minh Tuấn | 22/6/2024 | 23/6/2024 | 100% | Hoàng Hải Đăng
COMMIT | 14/6/2024 | 22/6/2024 | 100% | Huỳnh Minh Tuấn | 22/6/2024 | 23/6/2024 | 100% | Hoàng Hải Đăng
FAQS | 14/6/2024 | 22/6/2024 | 100% | Huỳnh Minh Tuấn | 22/6/2024 | 23/6/2024 | 100% | Hoàng Hải Đăng
FEATURED | 14/6/2024 | 22/6/2024 | 90% | Huỳnh Minh Tuấn | 22/6/2024 | 23/6/2024 | 85% | Hoàng Hải Đăng | Lỗi khi làm mới lại trang khi không ở Project One, khi click Project Two và làm mới lại trang thì xuất hiện lỗi xuất hiện cả nội dung của Project One và Project Two
TESTIMONIALS | 14/6/2024 | 22/6/2024 | 100% | Huỳnh Minh Tuấn | 22/6/2024 | 23/6/2024 | 100% | Hoàng Hải Đăng
BUILD | 14/6/2024 | 22/6/2024 | 100% | Hoàng Hải Đăng | 22/6/2024 | 23/6/2024 | 100% | Huỳnh Minh Tuấn
FOOTER | 14/6/2024 | 22/6/2024 | 100% | Hoàng Hải Đăng | 22/6/2024 | 23/6/2024 | 100% | Huỳnh Minh Tuấn